附件：融合教育名师工作室三年工作方案详细实施计划表

| 年份 | 月份 | 工作内容 | 具体措施 | 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年 | 3月 | 成立工作室团队 | 明确领衔人和成员名单，制定工作室章程和管理制度 | 工作室团队正式组建，管理制度完善 |
|  | 4月 | 制定工作计划 | 根据本方案制定详细的第一年工作计划 | 工作计划明确具体，任务分工清晰 |
|  | 4月 | 开展培训活动 | 组织成员参加融合教育相关培训和学习活动 | 成员专业素养和教学能力得到提升 |
|  | 4月 | 实施师徒结对 | 开展师徒结对活动，促进经验交流和资源共享 | 师徒关系建立，经验交流频繁 |
|  | 4月 | 开展教育诊断与评估 | 对持证入学新生开展教育诊断与评估 | 教育评估报告完成，为制定个性化教育计划提供依据 |
|  | 4月 | 制定个性化教育计划 | 根据评估结果制定个性化教育计划和教学策略 | 个性化教育计划完善，教学策略明确 |
|  | 4月 | 启动课程开发 | 组织成员和专家团队启动融合教育课程开发工作 | 课程开发框架搭建完成 |
|  | 5月 | 建立教学资源库 | 开始收集、整理和分享优质教学资源 | 教学资源库框架建立，初步内容填充 |
|  | 6月 | 承担课题研究 | 根据省级及以上项目要求承担课题研究任务 | 课题研究方案制定完成 |
|  | 9月 | 发表研究成果 | 鼓励成员撰写论文和案例，参加论文评比和发表活动 | 论文和案例发表数量增加 |
|  | 10月 | 举办现场会 | 依托工作室举办融合教育现场会 | 现场会成功举办，展示实践成果和经验 |
|  | 11月 | 建立结对帮扶关系 | 与其他名师工作室和学校建立结对帮扶关系 | 结对帮扶关系建立，活动初步开展 |
|  | 12月 | 完善管理制度 | 修订和完善工作室章程和管理制度 | 管理制度更加完善，操作性更强 |
| 2026年 | 1月 | 加强团队建设 | 组织成员进行团队建设活动 | 团队凝聚力增强，协作能力提高 |
|  | 3月 | 深化培训活动 | 继续组织成员参加培训和学习活动 | 成员专业素养和教学能力进一步提升 |
|  | 4月 | 开展教学研讨 | 定期举办教学研讨活动 | 教学研讨氛围浓厚，经验交流频繁 |
|  | 4月 | 实施个性化教学 | 根据个性化教育计划开展差异化教学活动 | 学生学习进展明显，反馈积极 |
|  | 5月 | 加强社交技能训练 | 通过小组活动等形式加强社交技能训练 | 学生社交技能得到提升 |
|  | 6月 | 推进课程开发 | 继续推进融合教育课程开发工作 | 课程内容逐步完善，教学体系初步形成 |
|  | 6月 | 丰富教学资源库 | 不断收集和整理优质教学资源 | 教学资源库内容丰富，形式多样 |
|  | 9月 | 深化课题研究 | 继续深化课题研究，确保研究成果实用性 | 课题研究取得阶段性成果 |
|  | 10月 | 推广研究成果 | 通过研讨会等形式推广研究成果 | 研究成果得到广泛关注和认可 |
|  | 11月 | 举办培训班 | 依托工作室举办融合教育资源教师培训班 | 培训班成功举办，提高区域内教师能力 |
|  | 12月 | 扩大结对帮扶范围 | 扩大结对帮扶范围，与更多学校和教师建立关系 | 结对帮扶范围扩大，活动深入开展 |
| 2027年 | 2月 | 总结工作经验 | 全面总结前两年工作经验和成果 | 工作经验和成果总结完成 |
|  | 2月 | 制定发展规划 | 根据前两年成果制定未来发展规划和目标 | 发展规划明确具体，目标清晰可行 |
|  | 3月 | 提升名师影响力 | 通过公开课等形式展示成员教学风采和成果 | 名师影响力得到提升 |
|  | 3月 | 培养新名师 | 在领衔人指导下培养新融合教育名师 | 新名师培养工作启动，初见成效 |
|  | 4月 | 评估教育效果 | 对融合教育学生学业成绩和社交技能进行评估 | 评估报告完成，教育效果明确 |
|  | 5月 | 优化教育计划 | 根据评估结果优化个性化教育计划和教学策略 | 教育计划更加完善，教学策略更加有效 |
|  | 6月 | 完善课程体系 | 根据评估结果完善融合教育课程体系 | 课程体系完善，教学内容丰富 |
|  | 6月 | 推广数字化教学工具 | 加大数字化教学工具推广力度 | 数字化教学工具应用广泛，效率提高 |
|  | 9月 | 总结课题研究成果 | 全面总结课题研究成果和经验教训 | 研究报告或专著完成 |
|  | 10月 | 扩大推广范围 | 通过多种形式扩大研究成果推广范围 | 研究成果得到更广泛关注和认可 |
|  | 11月 | 举办高级研讨会 | 依托工作室举办融合教育高级研讨会 | 高级研讨会成功举办，学术交流深入 |
|  | 12月 | 建立区域合作机制 | 与区域内其他学校和机构建立合作机制 | 区域合作机制建立，共同推动融合教育发展 |